Załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko – pomorskiego, dotyczącej Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Tryb i harmonogram prac nad zmianą „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego” polegającą na sporządzeniu „Planu zagospodarowania przestrzennego bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego (B-TOM)”

| temat | czas realizacji | efekt końcowy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Faza wstępna | do 03.2005 |  |  |
| 1. Przygotowanie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego B-TOM oraz trybu i harmonogramu prac | do 12.2004 | Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego | Departament Rozwoju Regionalnego przy współpracy z KPBPPiR we Włocławku |
| 2. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego B-TOM oraz zawiadomienie stosownych organów i instytucji | do 02.2005 | zebranie uwag i postulatów do planu zagospodarowania przestrzennego B-TOM do końca 03.2005 | Departament Rozwoju Regionalnego przy współpracy z KPBPPiR we Włocławku |
| II. Faza studiów, analiz i diagnozy stanu | do 06.2006 |  |  |
| 3. Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego | do 03.2005 | opracowanie tekstowe - zeszyt pt. „Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego” z załącznikami graficznymi w skali 1:750 000 i 1:1 000 000 |  |
| 4. Przygotowanie podkładów mapowych | 01.2005 | podkład mapy w skali 1:50 000 przygotowane do wykorzystania w programie MapInfo |  |
| 5. Opracowanie ekofizjograficzne do Planu zagospodarowania przestrzennego Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego | do 06.2005 | opracowanie części tekstowej i graficznej zgodnie ze stosownym Rozporządzeniem Ministra Środowiska |  |
| 6. Analiza wniosków i postulatów przesłanych do planu zagospodarowania przestrzennego B-TOM | do 06.2005 | opracowanie tekstowe – zeszyt pt. „Analiza wniosków i postulatów do planu zagospodarowania przestrzennego B-TOM” mapa w skali 1:100 000 lub 1:50 000 |  |
| 7. Analiza i ocena stanu zagospodarowania przestrzennego gmin obszaru metropolitalnego (analiza studiów i planów) | do 05.2005 - analizy do 10.2005 – podsumowanie i zakończenie | opracowanie tekstowe - zeszyt pt. „Analiza i ocena stanu zagospodarowania przestrzennego B-TOM” mapy w skali 1:50 000 |  |
| 8. Uwarunkowania przestrzennego rozwoju i rozwoju funkcji metropolitalnych Bydgoszczy i Torunia | do 12.2005 | opracowania tekstowe - zeszyty pt. „Uwarunkowania przestrzennego rozwoju Bydgoszczy”, „Uwarunkowania przestrzennego rozwoju Torunia”, „Uwarunkowania rozwoju funkcji metropolitalnych Bydgoszczy”, „Uwarunkowania rozwoju funkcji metropolitalnych Torunia”, mapy w skali 1:50 000 i/lub 1:25 000 | realizacja tematu warunkowa - wymaga ustalenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz miastami Bydgoszcz i Toruń w celu zaangażowania MPU w Bydgoszczy i Toruniu do prac na „Planem...” |
| 9. Szczegółowe analizy uwarunkowań rozwoju B-TOM analizy w grupach zagadnień: sfera przyrodnicza zasoby i stan środowiska ochrona przyrody sfera społeczna osadnictwo specyfika demograficzna sfera gospodarcza przedsiębiorczość rolnictwo turystyka infrastruktura techniczna dostępność w komunikacji międzyregionalnej stan lokalnej infrastruktury technicznej ocena stanu funkcji metropolitalnych Bydgoszczy i Torunia B-TOM na tle innych krajowych OM | 06.2005 – 03.2006 | opracowanie tekstowe z załącznikami w skali 1:750 000 – zeszyty: „Uwarunkowania rozwoju B-TOM. Zagadnienia przyrodnicze” „Uwarunkowania rozwoju B-TOM. Ludność i osadnictwo” „Uwarunkowania rozwoju B-TOM. Gospodarka” „Uwarunkowania rozwoju B-TOM. Komunikacja” „Uwarunkowania rozwoju B-TOM. Lokalna infrastruktura techniczna” „B-TOM na tle województwa kujawsko-pomorskiego” „Uwarunkowania rozwoju B-TOM. Funkcje metropolitalne” „Uwarunkowania rozwoju B-TOM. Potencjał B-TOM na tle krajowych ośrodków regionalnych” mapy w skali 1:50 000 |  |
| 10. Struktura funkcjonalno-przestrzenna B-TOM | 01.2006 - 06.2006 | opracowanie tekstowe – zeszyt „Struktura funkcjonalno-przestrzenna B-TOM” mapy w skali 1:50 000 |  |
| III. Faza planowania rozwoju B-TOM | 07.2006 – 07.2007 |  |  |
| 11. Opracowanie projektu planu obejmującego następujące zagadnienia: koncepcja zagospodarowania przestrzennego B-TOM koncepcja rozwoju i wzmacniania potencjału metropolitalnego B-TOM koncepcja wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju B-TOM zasady zagospodarowania przestrzennego kierunki rozwoju Bydgoszczy i Torunia kierunki rozwoju sieci osadniczej w gminach B-TOM kierunki ochrony i kształtowania środowiska kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej | 07.2006 – 12.2006 | opracowanie tekstowe „Plan zagospodarowania przestrzennego B-TOM – PROJEKT” mapy w skali 1:50 000 | zakłada się udział MPU w Bydgoszczy i Toruniu w opracowaniu części zagadnień (zwłaszcza kierunki i założenia rozwoju tych miast) – patrz uwaga do pkt. 5 |
| 12. Prognoza oddziaływania na środowisko Planu zagospodarowania przestrzennego Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego | 12.2006 - 02.2007 | Opracowanie części tekstowej i graficznej zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo ochrony środowiska | zakłada się wykonanie opracowania przez podmiot spoza Biura |
| 13. Procedura formalno – prawna, konsultacje społeczne | 03.2007 - 06.2007 |  |  |
| 14. Opracowanie ostatecznej wersji Planu | 06.2007 - 07.2007 | opracowanie tekstowe „Plan zagospodarowania przestrzennego Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” mapy w skali 1:50 000 |  |
| 15. Przekazanie Planu do uchwalenia | 07.2007 |  |  |

Plan zagospodarowania przestrzennego Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego – struktura opracowania

I. Faza wstępna

II. Faza studiów, analiz i diagnozy stanu

III. Faza planowania rozwoju B-TOM

# Text boxes

Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju B-TOM (3)

Przygotowanie podkładów mapowych (4)

Analiza i ocena stanu zagospodarowania przestrzennego gmin obszaru metropolitalnego (analiza studiów i planów) (7)

Uwarunkowania przestrzennego rozwoju i rozwoju funkcji metropolitalnych Bydgoszczy i Torunia (8)

Szczegółowe analizy uwarunkowań rozwoju B-TOM (9)

Struktura funkcjonalno-przestrzenna B-TOM (10)

Opracowanie projektu Planu zagospodarowania przestrzennego B-TOM (11)

Procedura formalno-prawna i konsultacje społeczne (13)

Opracowanie ostatecznej wersji Planu zagospodarowania przestrzennego B-TOM (14)

Opracowanie ekofizjograficzne do Planu zagospodarowania przestrzennego B-TOM (5)

Opracowanie Prognozy oddziaływania projektu Planu na środowisko (12)

Przygotowanie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego B-TOM oraz trybu i harmonogramu prac (1)

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego B-TOM oraz zawiadomienie stosownych organów i instytucji (2)

Analiza wniosków i postulatów przesłanych do planu zagospodarowania przestrzennego B-TOM (6)